## 1. Обзор плана тестирования
MetaCheck — Telegram-бот для учёта рабочего времени сотрудников
1. КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТАЦИИ
Field | Value
Название документа | MetaCheck — Тест План
Project Name | MetaCheck — Telegram-бот для учёта рабочего времени сотрудников
Документ ID | MTL-TP-001
Версия | 1.0
Классификация | Internal
2. ВВЕДЕНИЕ
Цель
Данный Test Plan описывает стратегию, объём, подходы, ресурсы и критерии тестирования Telegram-бота MetaCheck. Бот предназначен для учёта рабочего времени сотрудников: чекин/чекаут, проверка геолокации, учёт опозданий, раннего ухода и переработок, управление графиками администратором и просмотр истории.
Цели
1. Подтвердить корректность бизнес-логики чекина/чекаута с учётом графика и льготного окна.
2. Проверить валидацию геолокации (радиус офиса).
3. Убедиться в правильном расчёте late_minutes, early_leave_minutes, overtime_minutes.
4. Проверить разграничение прав (сотрудник / администратор / неактивный пользователь).
5. Подтвердить целостность данных в БД после всех операций.
6. Обеспечить готовность продукта к использованию (регрессионное покрытие).
3. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
В рамках проекта
• Запуск и стабильность бота
• Авторизация и роли (employee / admin / inactive)
• Управление рабочим графиком (админ)
• Чекин: границы смены, льготное окно, опоздания
• Геолокация (внутри/вне радиуса)
• Чекаут: ранний уход, по графику, переработка
• История записей (пустая, полная, опоздания, early/overtime, незавершённый день, лимит 10)
• Целостность данных в SQLite (checkins, work_schedules)
• Регресс после перезапуска бота
• Полный happy-path сценарий
Выходит за рамки
• Нагрузочное и performance-тестирование
• Безопасность (penetration, OWASP) — только базовый уровень
• Полное кросс-платформенное тестирование всех Telegram-клиентов
• Интеграция с внешними HR-системами
• Автоматизированные UI-тесты (на текущем этапе — ручное)
• Локализация на другие языки

## 2. Стратегия тестирования
СТРАТЕГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ — MetaCheck
4. ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ И УРОВНИ
Уровень тестирования | Описание | Инструменты | Ответственность | Priority
Smoke Testing | Быстрая проверка критического пути после сборки/деплоя | Telegram + SQLite | QA | Critical
Functional Testing | Проверка всей бизнес-логики по требованиям | Telegram, sqlite3 | QA | High
Regression Testing | Полный прогон после изменений (30 test cases) | Excel + Telegram | QA | Critical
Boundary Value Analysis | Границы смены, льготного окна, радиуса геолокации | Manual + time control | QA | Critical
Negative Testing | Повторный чекин, чекаут без дня, гео вне радиуса, нет графика | Telegram | QA | High
Database Validation | Проверка целостности записей checkins и work_schedules | sqlite3 CLI | QA | Critical
Role-based Access | Проверка клавиатур и доступа employee/admin/inactive | Telegram (разные аккаунты) | QA | High
Usability / UX | Понятность сообщений, кнопок, истории | Telegram | QA | Medium
5. АНАЛИЗ ГРАНИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ (ключевые границы)
Параметры | Граница | Пределы | Ожидаемое поведение
Начало смены | 08:45 | 08:44 | Разрешён / Запрещён
Льготное окно (конец) | 09:05 | 09:06 | late=0 / late>0 + причина
Окончание смены | 18:00 | 17:59 / 18:01 | early=0 / early>0 или overtime>0
Радиус геолокации | 100 м | >100 м | Принято / Отклонено
6. КРИТЕРИИ ПРИЕМА
Критерии отбора
• Код бота собирается и запускается без traceback
• Тестовая БД (SQLite) доступна и подготовлена
• Есть тестовые пользователи: employee (active), admin, inactive
• OFFICE_LAT / OFFICE_LON и радиус настроены
• Test Cases и Regression suite готовы
Критерии завершения
• 100% Critical и High тест-кейсов пройдены (Passed)
• Нет открытых дефектов Severity = Critical / Blocker
• Все High-дефекты либо исправлены, либо приняты как known issues
• Regression suite (REG-001…REG-030) выполнен полностью
• Test Summary Report подготовлен
• Данные в БД соответствуют выполненным сценариям (SQL-валидация)
7. РИСКИ И МЕРЫ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ
Риск | Вероятность | Смягчение последствий
Неточное системное время влияет на late/early/overtime | Medium | Фиксировать время тестов; NTP; документировать timezone
Геолокация зависит от устройства и разрешений | Medium | Тестировать на реальных устройствах + эмуляция координат
Изменение логики льготного окна без обновления ТК | Low | Регрессионный suite + BVA таблица как живой документ
Потеря данных при перезапуске / миграциях БД | Low | REG-029 + SQL-проверки целостности в каждом прогоне

## 3. Расписание и ресурсы
РАСПИСАНИЕ, РЕСУРСЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
8. ГРАФИК ТЕСТИРОВАНИЯ
Фаза | Мероприятия | Продолжительность | Ответственный | Статус
Test Planning | Написание Test Plan, анализ требований, подготовка окружения | 1–2 дня | QA | Done
Test Design | Написание детальных Test Cases + Checklists + BVA | 2–3 дня | QA | Done
Test Environment Setup | venv, БД, тестовые пользователи, координаты офиса | 0.5 дня | QA | Done
Smoke Testing | Критический путь (запуск, /start, happy path) | 0.5 дня | QA | Done
Functional + Boundary | Полный прогон функциональных и граничных кейсов | 2–3 дня | QA | Done
Regression | Полный suite REG-001 – REG-030 | 1 день | QA | Done
Bug Verification | Повторная проверка исправленных дефектов | по факту | QA | N/A
Test Reporting | Test Summary Report + метрики | 0.5 дня | QA | Done
9. РЕСУРСЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Ресурс / Инструмент | Цель | Версия / Примечания
Python + venv | Запуск бота | 3.x
aiogram / python-telegram-bot | Фреймворк бота | согласно проекту
SQLite + sqlite3 CLI | Проверка данных | встроенный
Telegram (мобильный/десктоп) | Клиент для тестирования | актуальная версия
Excel | Ведение Test Cases и отчётов | —
Git | Контроль версий | —
10. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Работы | Format | File Name
Тест план | XLSX | MetaCheck_Test_Plan.xlsx
Подробный тест кейс | XLSX | MetaCheck_тест_кейс.xlsx
Отчет о тестировании | DOCX | MetaCheck_отчет о тестировании.docx

## 4. Отслеживаемость требований
Матрица трассируемости (RTM)
Связь требований с тест-кейсами
Req ID | Описание требований | Приоритет | Идентификаторы тестовых сценариев | Область применения | Примечания
REQ-01 | Бот запускается без ошибок | Critical | REG-001, REG-029 | Covered
REQ-02 | Сотрудник видит клавиатуру: Чекин / Домой / История | High | REG-002 | Covered
REQ-03 | Администратор видит управление графиком | High | REG-003, REG-005 | Covered
REQ-04 | Неактивный пользователь ограничен | High | REG-004 | Covered
REQ-05 | Админ может назначать график сотруднику | High | REG-005, REG-028 | Covered
REQ-06 | Чекин невозможен без графика на сегодня | High | REG-006 | Covered
REQ-07 | Чекин до начала смены запрещён | High | REG-007 | Covered
REQ-08 | Чекин на границе начала смены разрешён (late=0) | Critical | REG-008 | Covered
REQ-09 | Льготное окно: late_minutes=0 до 09:05 включительно | Critical | REG-009, REG-010 | Covered
REQ-10 | После льготного окна фиксируется опоздание + причина | Critical | REG-011 | Covered
REQ-11 | Геолокация внутри радиуса принимается | Critical | REG-012 | Covered
REQ-12 | Геолокация вне радиуса отклоняется | Critical | REG-013 | Covered
REQ-13 | Повторный чекин запрещён | High | REG-014 | Covered
REQ-14 | Чекаут активного дня сохраняет check_out | Critical | REG-015 | Covered
REQ-15 | Чекаут без активного дня — отказ | High | REG-016 | Covered
REQ-16 | Ранний уход → early_leave_minutes | Critical | REG-017 | Covered
REQ-17 | Уход ровно по графику → early=0, overtime=0 | Critical | REG-018 | Covered
REQ-18 | Переработка → overtime_minutes | Critical | REG-019 | Covered
REQ-19 | История: пустая / полная / опоздание / early / overtime / незавершённый / лимит 10 | High | REG-020…REG-026 | Covered
REQ-20 | Целостность данных в БД | Critical | REG-027, REG-028 | Covered
REQ-21 | Полный happy-path проходит без ошибок | Critical | REG-030 | Covered